## Planning
Task | Start Date | Tenure
Task 1 | 2024-01-01 | 12
1.1 | 2024-01-01 | 7
1.2 | 2024-01-04 | 4
1.3 | 2024-01-05 | 8
Task 2 | 2024-01-11 | 12
2.1 | 2024-01-11 | 5
2.2 | 2024-01-15 | 5
2.3 | 2024-01-17 | 6
2.4 | 2024-01-19 | 5
Task 3 | 2024-01-23 | 8
3.1 | 2024-01-23 | 5
3.2 | 2024-01-26 | 6
Gantt chart